2021年中共上海市延安中学委员会下属支部

换届选举工作计划

- 准备阶段（2021、12上旬）

- 召开党委会，研究确定各党支部换届选举工作时间、方式及候选人条件。

- 宣传动员。

通过党员大会、方案上网等方式大力宣传。广泛征求党员的意见。

- 组织推荐阶段（2021、12下旬）

- 召开支部委员会酝酿、推荐委员候选人（按20%差额确定候选人），上报学校党委。（12.20前）

- 校党委召开党委会研究拟定正式候选人人选。（正式候选人的人数应多于正式委员数的20％）

- 党支部（党总支）打换届选举请示，呈报上级党委（附新一届委员候选人选基本情况、召开选举大会日期）

- 经上级党组织审核批准后，确定候选人名单。2022年1月上旬单位内部公示（5个工作日）

- 换届选举大会（1月中旬）

召开各支部全体党员大会选举新一届委员会委员

- 将选举结果、新一届支部委员会分工报上级党委

- 上级党委审核批准、发文

- 新一届支部委员会正式成立

中共上海市延安中学委员会

2021．12．10

各支部调整如下：

第一支部：语文           党员人数12名

第二支部：数学           党员人数13+4名

第三支部：外语           党员人数10名

第四支部：生化           党员人数11+1名

第五支部：物信劳艺       党员人数11+1名

第六支部：政史地         党员人数10名

第七支部：体育           党员人数9名

第八支部：二线支部       党员人数8+3名